## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2020/6/2 (曜日) 14:35-14:50 | Room C
出席者
今村、落合、鈴木、竹田、長嶺
レビューア |  | 書記
赤坂講師 |  | 鈴木
工程 | 開催目的
計画立案 | 反復1の要求分析へ移行するための課題・対応策を明確にする。
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
06_WBSガントチャート |  | 鈴木、長嶺 | 2
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 06_WBSガントチャート | 指摘 | トータルの時間の部分に記入がなされていない | 赤坂 | 数式が抜けていたため、再度挿入を行います。
| 06_WBSガントチャート | 指摘 | 工数の時間が妥当かの再検討 | 赤坂 | 休憩時間も含め、工数の再検討を行います。

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）