## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第７回レビュー |  | 2020/06/04 (木) 16:30-16:45 | Room C
出席者
丸井、今村、落合、竹田、鈴木、長嶺
レビューア |  | 書記
丸井 講師 |  | 今村
工程 | 開催目的
構造化設計 | 反復１の実装へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 0
シーケンス図 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 7
結合・ユニットテスト仕様書 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 未レビュー
非機能要求一覧 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 未レビュー
|  | 総指摘件数 | 7

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 起動シーケンス図 | 指摘 | WinnerLineからCellへのリンクを反映する | 赤坂 | 変更済み | 2020-06-05
2 | 起動シーケンス図 | 質問 | Playerはゲームのコンストラクタで作っているか | 赤坂 | 作成済 | 2020-06-05
3 | 起動シーケンス図 | 指摘 | Gameのstart()をmain文からよぶ | 赤坂 | その場で修正 | 2020-06-05
4 | 設計シーケンス図 | 指摘 | 設計シーケンスにPlayer()は書かなくてよい | 赤坂 | 設計シーケンスからPlayer()を削除 | 2020-06-05
5 | 設計シーケンス図 | 指摘 | ゲーム開始時にshowBoard()の処理を表記する | 赤坂 | その場で修正 | 2020-06-05
6 | 設計シーケンス図 | 指摘 | setGrid()よりも前にPlayerが座標を入力する処理を追加 | 赤坂 | １．「setGrid()」を「startTurn()」に変更し、GameクラスからTurnへ開始操作を行う。 ２．「getName()」を「setGrid() : int[] 」に変更し、TurnクラスからPlayerクラスへ座標の入力を促す。 ３．もとあった「getName()」←プレイヤーの名前を受け取る]は、ターン履歴表示の中の操作に移動。 | 2020-06-05
7 | 設計シーケンス図 | 指摘 | setGrid()の開始はループの外に出し、setGrid()の中でsetMark()も処理すべき | 赤坂 | 変更済み | 2020-06-05

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）