## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第5回レビュー |  | 2020/06/08 (月) 14:10-14:30 | Room A
出席者
今村、長嶺、鈴木、落合、竹田、赤坂
レビューア |  | 書記
赤坂 講師 |  | 鈴木
工程 | 開催目的
テスト | 実装・テストを終了し、反復1の振り返りに移行するための問題点などを洗い出す。(合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
コード |  | 今村、長嶺、鈴木、落合、竹田 | 3
テストコード |  | 今村、長嶺、鈴木、落合、竹田 | 0
テスト仕様書【結果記入済】 |  | 今村、長嶺、鈴木、落合、竹田 | 0
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ソースコード | 指摘 | クラス図の属性との整合性が取れていない | 赤坂 | クラス図の修正 | 2020-06-08
2 | ソースコード | 指摘 | checkEmpty()が2回呼び出しが行われている。 Returnで値が変わる可能性があるため、checkEmptyの結果を格納する変数を作成したほうが良い。 | 赤坂 | 条件分岐の前に変数で格納し、条件分岐・返り値ともに変数を使用するようにする。
3 | ソースコード | 指摘 | クラス図の関連端の修正・見直し | 赤坂 | クラス図の修正 | 2020-06-08

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）