## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第5回レビュー |  | 2020/06/10 (水) 11:20-11:40 | RoomB
出席者
赤坂講師、小杉さん、今村、落合、鈴木、竹田、長嶺
レビューア |  | 書記
赤坂講師、小杉さん |  | 今村
工程 | 開催目的
テスト | 第2反復の振り返りへ移行するための課題・対応策を明確にする(合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 今村、鈴木 | 1
テストコード |  | 今村、鈴木
テスト仕様書 |  | 落合、竹田、長嶺 | 1
非機能要求一覧 |  | 今村
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | テスト仕様書 | 指摘 | Gameのシステムテストの合否判定の記入漏れ | 小杉さん | その場で「合格」記入済み | 2020-06-10
2 | ソースコード | その他 | 半角スペースの挿入が一部分ずれている | 小杉さん | 訂正済み | 2020-06-10

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）