## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第10回レビュー |  | 2020/06/08 (月) 16:00-16:15 | Room B
出席者
今村、長嶺、鈴木、落合、竹田、蜂須賀
レビューア |  | 書記
蜂須賀 講師 |  | 鈴木
工程 | 開催目的
その他 | 反復2へ移行するための問題点などを洗い出す。(合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
開発体験シート |  | 今村、長嶺、鈴木、落合、竹田 | 1
チーム振り返り（KPT） |  | 今村、長嶺、鈴木、落合、竹田 | 3
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | KPT | その他 | Pに対してのTがあるほうが良い | 蜂須賀 | 反復2から意識して振り返る。
2 | KPT | その他 | もう少し具体的なことまで考える | 蜂須賀 | 次回の振り返りから考える。
3 | KPT | 指摘 | 名詞ではなく動詞を使う（体言止めになっている） | 蜂須賀 | 今回のものを修正。また今後、意識して書くようにする。 | 2020-06-08
4 | 開発体験シート | その他 | -を〇に,〇を●にできるようにしていくように頑張りましょう | 蜂須賀 | 個人で意識して取り組む。

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）