## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第5回レビュー |  | 2020/06/15 (月) 11:30-11:50 | Room A
出席者
黒木様、赤坂講師、今村、落合、竹田、鈴木、長嶺
レビューア |  | 書記
黒木様、赤坂講師 |  | 今村
工程 | 開催目的
実装／単体テスト | 第３反復の受け入れレビューを合格し、振り返りに移行する（条件付き合格）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 今村、鈴木、竹田、長嶺
テストコード |  | 鈴木、竹田、長嶺
テスト仕様書 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 2
非機能要求一覧 |  | 長嶺
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | テスト仕様書 | 指摘 | 総合テスト仕様書で人間ｖｓ人間のケースを追加する | 黒木様 | Frameのテストケースに人間ｖｓ人間を追加 | 2020-06-15
2 | テスト仕様書 | 指摘 | レビューに間に合わなかった部分を埋める | 赤坂講師 | 人間ｖｓCPUのテストケースを削除し、未記入の部分を訂正済み | 2020-06-15

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）