## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第4回レビュー |  | 2020/06/12 (金) 14:20-14:50 | Room A
出席者
赤坂、今村、落合、竹田、鈴木、長嶺
レビューア |  | 書記
赤坂 講師 |  | 今村
工程 | 開催目的
構造化設計 | 反復3の実装へ移行するための課題・対応策を明確にする(条件付き合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 2
シーケンス図 |  | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 1
結合・ユニットテスト仕様書 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 0
非機能要求一覧 |  | 長嶺 | 0
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 起動シーケンス図 | 指摘 | TitleDisplayクラスとGameDisplayクラスは非常駐型だが、起動シーケンスで記入する。メモで非常駐と書いておく。 | 赤坂講師 | その場で修正した。 | 2020-06-12
2 | 起動シーケンス図 | 質問 | TitleDisplayクラスとGameDisplayクラスとはどのような違いがあるか？ | 赤坂講師 | ＜TitleDisplayクラス＞ ゲーム開始画面（人間ｖｓ人間 人間ｖｓCPU）の選択 ＜GameDisplayクラス＞ ゲーム画面（ボタンを押すとそのマスにマークが入る） | 2020-06-12
3 | シーケンス図 | 指摘 | 今のシーケンス図では、ResultDisplayで勝敗結果が表示されない。 | 赤坂講師 | ResultDisplayのコンストラクタの引数に、勝者の情報winnerを追加する。 | 2020-06-12
4 | クラス図 | 指摘 | JframeとJpanelを継承している状態を、クラス図に追加する。（ノートで追記） | 赤坂講師 | その場で修正した。 | 2020-06-12
5
6
7

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）