## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第3回レビュー |  | 2020/06/11 (木) 16:20-16:40 | Room A
出席者
畔上、今村、落合、竹田、鈴木、長嶺
レビューア |  | 書記
畔上 講師 |  | 長嶺
工程 | 開催目的
構造化分析 | 反復3の設計へ移行するための課題・対応策を明確にする （合格）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 0
シーケンス図 |  | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 2
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 質問 | フレームが持っている属性のマークはいるのか。 | 畔上 | 間違えて入れていた。その場で修正。 | -
2 | クラス図 | 質問 | タイトルの選択肢はどういう選択をするものか。 | 畔上 | タイトル画面の「人間vs人間」「人間vsCPU」かを選択。 | -
3 | シーケンス図 | 指摘 | ゲーム画面を生成する前に、タイトル画面が生成される必要がある。 | 畔上 | シーケンス図をその場で変更。 | -
4 | シーケンス図 | 指摘 | 結果表示の時にターン履歴と勝者を引数で渡す必要がある。 | 畔上 | ターンと勝者を三目並べゲームからフレームに渡して、結果表示にそのまま渡すようにその場で修正。 | -
5 | 設計の成果物 | その他 | 分析のシーケンス図で、タイトル画面のところを 修正したものを設計のときにまとめて提出。 | 畔上 | 設計レビューの際に提出。 | 設計レビュー時まで

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）