## 計画見直し
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲームに独自性を追加する
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-06-11
| 終了日 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-06-15
| 期間 | 5日間 | 2日間 | 2.5日間
| 反復の終了判断基準 | <三目並べゲーム> 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | <三目並べゲーム> CPU対戦ができるようになる | <三目並べゲーム> GUIで実装できるようになる
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日 | 2020-06-02
| 終了日 | 2020-06-08
| 期間 | 5日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成)
備考

## 第1反復
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム作成
カードあてゲーム作成
二人対戦機能実装
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-11
| 終了日 | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 2020-06-15
| 期間 | 3日間 | 4日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | <三目並べゲーム> 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | <カードあてゲーム> 人間プレイヤーがカードを当てる 結果が表示される | <カードあてゲーム> 人間プレイヤー二人で対戦ができる 勝敗と結果が表示される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-09
| 終了日 | 2020-06-08 | 2020-06-10
| 期間 | 5日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成)
| 備考 | 第２・３反復の計画変更

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 2020-07-12
| 終了日 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-07-17
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考