## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第3回レビュー |  | 2020/06/09 (火) 13:45-14:05 | Room A
出席者
今村、落合、鈴木、長嶺、竹田、赤坂
レビューア |  | 書記
赤坂 講師 |  | 竹田
工程 | 開催目的
構造化分析 | 第2反復の構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする (条件付き合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今村、落合、鈴木、 竹田、長嶺 | 2
シーケンンス図 |  | 今村、落合、鈴木、 竹田、長嶺 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | プレイヤークラスからコンピュータクラスは何を引き継いでいるか | 赤坂 | 座標を入力するメソッドをオーバーライドしている | 2020-06-09
2 | クラス図 | 指摘 | コンピュータクラスの属性、メソッドはプレイヤークラスのものを継承しているので、オーバーライド等を行っていない限り記載はいらない | 赤坂 | その場で修正 | 2020-06-09
3 | シーケンス図 | 指摘 | 第1反復のシーケンス図との違いはあるか | 赤坂 | 先攻・後攻をランダムで決定する 設計段階でプレイヤークラスのメソッドをオーバーライドする | 2020-06-09

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）