## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第5回レビュー |  | 2020/06/03 (水) 15:35-15:50 | Room A
出席者
今村、長嶺、鈴木、落合、竹田、丸井
レビューア |  | 書記
丸井 講師 |  | 竹田
工程 | 開催目的
要求分析 | 反復1の設計へ移行するための課題・対応策を明確にする。(合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今村、長嶺、鈴木、落合、竹田 | 2
シーケンス図 |  | 今村、長嶺、鈴木、落合、竹田 | 2
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | プレイヤーの名前はどんな情報を持つのか | 丸井 | 先攻プレイヤー、後攻プレイヤーといった情報
2 | クラス図 | 指摘 | シーケンス図の内容をクラス図にも記述する | 丸井 | 反映する
3 | シーケンス図 | 指摘 | ターンの座標を入力してもらう部分の引数と戻り値をもう一度考慮する | 丸井 | 修正します
4 | シーケンス図 | 指摘 | 結果表示メソッドの内容の具体化 | 丸井 | 勝利ラインの結果をゲームが保持しているので、シーケンス図のようになりました。

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）