## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第2回レビュー |  | 2020/06/09 (火) 11:00-11:15 | Room D
出席者
今村、落合、鈴木、長嶺、竹田、赤坂
レビューア |  | 書記
赤坂 講師 |  | 竹田
工程 | 開催目的
要求分析 | 第2反復の構造化分析へ移行するための課題・対応策を明確にする(合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 鈴木、長嶺 | 1
ユースケース記述 |  | 落合、鈴木、長嶺 | 1
非機能要求一覧 |  | 今村、竹田 | 0
システムテスト仕様書 |  | 今村、落合、鈴木、 竹田、長嶺 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース記述 | 指摘 | 三目並べとプレイとCPUとの対戦を汎化関係でつなぐ | 赤坂 | その場で修正 | 2020-06-09
2 | ユースケース図 | 指摘 | CPUとの対戦と以前のシステムの違い | 赤坂 | 基本系列が以前のシステムと変わっている 備考欄にCPUがランダムにマークを置くと書く | 2020-06-09
3 | システムテスト仕様書 | 指摘 | CPUがランダムにマークを置くとして、実現可能なテストケースか | 赤坂 | 一旦現在のテストケースで行い、実現が難しいようであれば相談、変更を行う | 2020-06-09

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）