## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第4回レビュー |  | 2020/06/09 (火) 15:25-15:45 | Room C
出席者
今村、落合、鈴木、長嶺、竹田、国正
レビューア |  | 書記
国正 講師 |  | 竹田
工程 | 開催目的
構造化設計 | 第2反復の実装へ移行するための課題・対応策を明確にする(合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今村、落合、鈴木、 竹田、長嶺 | 1
シーケンンス図 |  | 今村、鈴木、落合 | 1
結合・ユニットテスト仕様書 |  | 鈴木、竹田、長嶺 | 2
非機能要求一覧 |  | 今村、落合 | 1
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | CPUクラスの属性のgridArrayはどのように使うのか？ | 国正 | CPUが入力した座標を保持するための配列 実装した際に変更を行う可能性がある | 2020-06-09
2 | シーケンス図(起動) | 指摘 | winnerLineを生成する際に引数が必要では？ | 国正 | その場で修正 3つのCellクラスを引数でもらう | 2020-06-09
3 | テスト仕様書 | 指摘 | Player(CPU)クラスは統合テストではなくユニットテストでは？ | 国正 | その場で修正 統合テストからユニットテストに変更 | 2020-06-09
4 | テスト仕様書 | 指摘 | CPUがランダムで座標を出すので、ばらけて表示されているか確認する必要がある。 | 国正 | その場で修正 setGridを5回呼び出すテストに変更し、予想結果をばらけて表示されるに変更 | 2020-06-09
5 | 非機能要求 | 指摘 | 人間プレイヤーをコンピュータプレイヤーに変更しやすくする内容の対応を備考欄に書く | 国正 | その場で備考欄に記入 Playerクラスを継承してCPUクラスを作成する | 2020-06-09

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）