## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第6回レビュー |  | 2020/06/10 (水) 13:45-14:00 | RoomB
出席者
赤坂講師、小杉さん、今村、落合、鈴木、竹田、長嶺
レビューア |  | 書記
赤坂講師、小杉さん |  | 今村
工程 | 開催目的
その他 | 第2反復の振り返りへ移行するための課題・対応策を明確にする(合格)
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
開発体験シート |  | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺
KPT振り返りシート |  | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 2
メトリクス評価結果 |  | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 2
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | KPT振り返りシート | 質問 | 相談レビューの回数を増やし、結果として良い方向に進んだか？ | 赤坂講師 | 滞ることなくスムーズに進められた。 | 2020-06-10
2 | KPT振り返りシート | その他 | レビューを受ける前に、提出箱だけでなくGitにも更新すると良い。 | 赤坂講師 | 第3反復で実践します。 | 2020-06-10
3 | メトリクス評価 | その他 | Gameクラス内のメソッドをTurnクラスに振り分けると偏りが減る。 | 赤坂講師 | 第3反復で実践します。 | 2020-06-10
4 | メトリクス評価 | その他 | Gameクラスのコンストラクタ内で、対戦相手の選択を追加したが、他のクラスに分散することで複雑さが解消される。 | 赤坂講師 | 第3反復で実践します。 | 2020-06-10

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）