## 反復１
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04
[10 empty] | 日 |  | 水 |  | 火
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 93.5 | 14.5 | 17 | 14.5 | 17 | 15 | 17 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 27.5 | 14.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 12.5 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 2.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 2.5 | 2.5
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木、長嶺 | 2 | 4 | 2 | 2
[6 empty] | 実績 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 7 | 2 | 5
2 | レビュー |  | レビュー参加 | 完了 |  | 予定
実績
| a | 反復計画書レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 1 | 1
| b | レビュー指摘修正 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 竹田、鈴木 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 竹田、鈴木 | 2 | 1 | 1
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.5 | 0.5
| d | WBSガントチャートレビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  | 1
| e | レビュー指摘修正 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 竹田、鈴木 | 2 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 今村、竹田 | 2 | 2 |  | 2
| f | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  | 1
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 17.5 | 7.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12.5 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今村、落合、竹田 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 実績 | 今村、落合、竹田 | 3 | 3 | 3
| b | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今村、落合、竹田 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 実績 | 今村、落合、竹田 | 3 | 3 | 3
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今村、落合、竹田 | 3 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 | 今村、落合、竹田 | 3 | 1.5 | 1.5
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 落合、鈴木、長嶺 | 3 | 6 |  | 6
[6 empty] | 実績 | 落合、長嶺 | 2 | 2 |  | 2
2 | レビュー |  | レビュー参加 | 完了 |  | 予定
実績
| a | レビュー指摘修正＆内容レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 5 |  | 5
[6 empty] | 実績 | 今村、竹田 | 2 | 2 |  | 2
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 1 |  | 1
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 着手 |  | 予定
実績
| a | クラス図 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2 |  | 2
| b | シーケンス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内容レビュー | 更新 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 更新 |  |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  | 予定 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | クラス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｂ | シーケンス図 | 新規作成 |  |  | 予定 |  | 3 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｃ | 結合・ユニットテスト仕様書 | 新規作成 |  |  | 予定 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | 非機能要求一覧 | 新規作成 |  |  | 予定 |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内容レビュー | 更新 |  |  | 予定 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 更新 |  |  | 予定 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | コード | 新規作成 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｂ | テストコード | 新規作成 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 9.5 |  |  |  |  | 2.5 | 7
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｂ | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｂ | レビュー議事録作成 | 更新 |  |  | 予定 |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | KPTによる振り替えり、開発体験シート | 新規作成 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｂ | メトリクス評価 | 新規作成 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | レビュー | 新規作成 |  |  | 予定 | 今村、落合、鈴木、竹田、長嶺 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｂ | レビュー議事録作成 | 更新 |  |  | 予定 |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること