## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第8回レビュー |  | 2020/06/05 (金) 15:05-15:25 | Room B
出席者
赤坂、今村、落合、竹田、鈴木、長嶺
レビューア |  | 書記
赤坂 講師 |  | 長嶺
工程 | 開催目的
構造化設計 | 反復１の実装へ移行するための課題・対応策を明確にする （条件付き合格）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 2
シーケンス図 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 2
結合・ユニットテスト仕様書 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 4
非機能要求一覧 |  | 今村、落合、竹田、鈴木、長嶺 | 1
|  | 総指摘件数 | 9

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | 属性の扱い、関連端と重複している。 別クラスを配列で参照する場合は関連端名にノートで追記する。 | 赤坂 | 関連端にノートをつけて修正します。 | 2020-06-05
2 | クラス図 | 指摘 | 属性と操作は、各クラスの責務を言ってからのほうがよい。 | 赤坂 | 以後気を付けます。 | 2020-06-05
3 | シーケンス図 | 指摘 | 2.showBoard()の同じ盤が繰り返し表示されないか。8.showBoard()はよいが、2.showBoard()はループの外にすべき。 | 赤坂 | 初期状態の盤情報はループの外で呼び出して修正します。 | 2020-06-05
4 | シーケンス図 | 質問 | showBoard()の具体的な処理は？ 自分以外の人が担当する場合に、わかりづらいので本当ならば書いた方がよい。 | 赤坂 | Cellクラスの情報から、マークが入っているかどうかをみて、マークを 入れるかどうかを判別して出力します。 | 2020-06-05
5 | テスト仕様書 | 指摘 | Cellクラスのコンストラクタのテストについて テストはいらないと思う。 | 赤坂 | 修正します。 | 2020-06-05
6 | テスト仕様書 | 指摘 | Turnクラスのテスト2-1について showResult()を呼んで、実行すればよい。 | 赤坂 | 修正します。 | 2020-06-05
7 | テスト仕様書 | 指摘 | checkWinner（）がWinnerLineクラスのcheckLine()が複数の結果を返す場合、trueとfalseが返されてもcheckWinner()がtrueを返すかどうかのテストをした方がよい。 | 赤坂 | Boardクラスのテストケースに追加して修正します。 | 2020-06-05
8 | テスト仕様書 | 指摘 | 2-2のテストケースは一番最後の場合の方が良い | 赤坂 | 修正します。 | 2020-06-05
9 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 第一反復では実装しないことを明記した方がよい。 | 赤坂 | その場で修正。 | -

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）